Universidad Peruana Unión

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

INFORME DEL PROYECTO INTEGRADOR

ProLech: sistema web y aplicación móvil offline-first (Laravel + Kotlin Multiplatform) para el acopio de leche, el control de calidad, la liquidación a ganaderos, la planilla de choferes, el costeo real por litro, la producción y el comercio electrónico de la planta quesera ProLech (Huata, Puno)

Curso: Ingeniería de Software I

Integrantes:

Coaquira Ramírez, Jayson Smit (Developer – autor principal)

Gutiérrez Huanca, Alex Brayan (Product Owner)

Mamani Cruz, Jhon Saul (Scrum Master)

Quilla Larico, Jhon Fredy (Developer)

Docente: Mtro. Noe Wilber Tipo Mamani

Ciclo 6 · Semestre académico 2026-2

Juliaca – Perú

2026

# Resumen

La planta quesera ProLech, ubicada en Huata (Puno), acopia leche fresca de ganaderos distribuidos en cuatro rutas rurales (Collana 1 a 4) y la transforma en queso tipo paria, queso andino, queso fresco, yogur, mantequilla y manjar blanco. Antes del proyecto el acopio se anotaba en cuadernos, la calidad no tenía historial, la liquidación semanal a los ganaderos y el pago a los choferes se calculaban a mano, el costo de la leche se tomaba como un valor fijo y no se sabía dónde estaba cada camión; además, en la ruta la señal de celular es intermitente. El objetivo fue desarrollar ProLech, un sistema compuesto por un backend Laravel 13 (patrón MVC con capa de servicios) con panel web por roles y tienda en línea, y una aplicación de campo offline-first construida con Kotlin Multiplatform, Compose Multiplatform, SQLDelight 2 y Ktor, que guarda cada entrega en el celular y la sincroniza con la API REST cuando vuelve la conexión, resolviendo conflictos por Last-Write-Wins. El proyecto se gestionó con Scrum en dos sprints de cuatro semanas: el Sprint 1 construyó el núcleo de acopio, la calidad con Lactoscan, la regla de dos adulteraciones, la rotación de choferes y la liquidación; el Sprint 2, la app offline-first con GPS, la planilla de choferes, el costo real por litro, la producción maestro–detalle y el comercio electrónico. Se entregaron 128 de 139 puntos de historia (92.1 %), con una velocidad promedio de 64 puntos por sprint, y se ejecutaron 175 pruebas automatizadas del backend (775 aserciones), 63 de la app y 87 verificaciones de extremo a extremo y de aceptación, todas aprobadas. Se concluye que el enfoque offline-first con identificadores generados en el celular elimina la dependencia de la señal sin crear duplicados, y que integrar en una sola base de datos el acopio, la calidad, los pagos y la producción permite calcular el costo real del litro puesto en planta y fijar precios con datos y no con supuestos.

Palabras clave: aplicación móvil, offline-first, Kotlin Multiplatform, Laravel, Scrum, costeo por litro

# Abstract

The ProLech cheese plant in Huata (Puno, Peru) collects fresh milk from farmers along four rural routes and turns it into cheese, yogurt, butter and dulce de leche. Before this project, collection was written in notebooks, quality checks had no history, farmer settlements and driver payroll were calculated by hand, the cost of milk was a fixed assumption and nobody knew where each truck was; mobile coverage along the routes is also intermittent. The goal was to build ProLech, made of a Laravel 13 backend (MVC with a service layer) with a role-based web panel and an online store, and an offline-first field app built with Kotlin Multiplatform, Compose Multiplatform, SQLDelight 2 and Ktor, which stores every delivery on the phone and synchronizes it with the REST API when the connection returns, resolving conflicts with Last-Write-Wins. The project was managed with Scrum in two four-week sprints: Sprint 1 delivered milk collection, Lactoscan quality, the two-strike rule, driver rotation and farmer settlements; Sprint 2 delivered the offline-first app with GPS, driver payroll, the real cost per liter, master–detail production and e-commerce. The team delivered 128 of 139 story points (92.1 %) with an average velocity of 64 points per sprint, and ran 175 backend tests (775 assertions), 63 app tests and 87 end-to-end and acceptance checks, all passing. Phone-generated identifiers remove the dependency on coverage without duplicates, and a single database for collection, quality, payments and production makes it possible to compute the real cost of a liter delivered to the plant and to price products from data instead of assumptions.

Keywords: mobile application, offline-first, Kotlin Multiplatform, Laravel, Scrum, cost per liter

# Índice

Resumen	2

Abstract	3

Índice	4

Introducción	7

Capítulo I. Descripción del Sistema y Requerimientos	8

1.1 Situación problemática	8

1.2 Objetivos	8

1.3 Módulos del sistema	9

1.4 Parámetros de calidad de la leche	11

1.5 Áreas del SWEBOK aplicadas	12

1.6 Requerimientos	12

Capítulo II. Gestión del Proyecto con Scrum	14

2.1 Equipo Scrum	14

2.2 Historias de usuario con Gherkin, INVEST y MoSCoW	14

HU-07. Regla de 2 adulteraciones por semana (Sprint 1 · Must · 8 puntos)	15

HU-08. Liquidación semanal (Sprint 1 · Must · 8 puntos)	15

HU-13 y HU-14. Acopio sin señal y sincronización (Sprint 2 · Must · 8 + 8 puntos)	15

HU-22. Planilla de choferes (Sprint 2 · Must · 5 puntos)	16

HU-23. Costo real por litro y costeo dinámico (Sprint 2 · Must · 5 puntos)	16

2.3 Product Backlog priorizado con MoSCoW	17

2.4 Planificación de los dos sprints	19

2.5 Sprint Backlog de cada sprint	19

2.6 Eventos Scrum	21

2.7 Métricas de los dos sprints	21

Capítulo III. Arquitectura, Datos y Reglas del Negocio	26

3.1 Stack tecnológico	26

3.2 Backend Laravel con patrón MVC y capa de servicios	27

3.3 Modelo de datos	28

3.4 Fórmulas del negocio	29

3.4.1 Liquidación semanal del ganadero	30

3.4.2 Regla de 2 adulteraciones y control sorpresa	30

3.4.3 Planilla de choferes	31

3.4.4 Costo real por litro puesto en planta	31

3.4.5 Vida útil y stock por lotes	32

3.5 API REST	32

3.6 Algoritmo de sincronización offline-first	33

3.7 Arquitectura de la app KMP	34

3.8 Interfaces del sistema	35

Capítulo IV. Pruebas, Configuración y Adaptación a OpenUP	42

4.1 Resultados de pruebas	42

4.2 Evidencias de pruebas	43

4.3 Gestión de la configuración	44

4.4 Comparación con el ciclo de vida de OpenUP	45

Conclusiones	47

Recomendaciones	48

Referencias	49

Apéndices	50

Apéndice A. Manual de Usuario de ProLech	50

Apéndice B. Actas de los eventos Scrum	51

B.1 Sprint 1 – Core de acopio, calidad y liquidación	51

B.2 Sprint 2 – App offline-first y negocio	52

Apéndice C. Plantillas de Gestión de la Configuración	54

Apéndice D. Evidencias de Despliegue	55

# Introducción

El distrito de Huata, en la provincia y región de Puno, forma parte de la cuenca lechera del altiplano. La planta quesera ProLech recoge la leche de los ganaderos con cinco choferes: cuatro titulares que recorren las rutas Collana 1, 2, 3 y 4, y un volante que cubre descansos y faltas; cada mes los choferes rotan de ruta. En la planta la leche se convierte en quesos, yogures, mantequilla y manjar blanco, que se venden en mostrador y, desde este proyecto, en una tienda en línea. La semana de liquidación va del jueves al miércoles y el viernes siguiente se paga a cada ganadero según los litros recibidos, su calidad y las penalidades por adulteración.

Una solución web tradicional no basta, porque en varias zonas de la ruta no hay señal: si la app dependiera del servidor, el chofer no podría registrar la entrega en el predio. Por eso ProLech se construyó con dos piezas complementarias: un backend Laravel que concentra la lógica del negocio (calidad, regla de dos adulteraciones, control sorpresa, liquidación, planilla de choferes, costo real por litro, producción, ventas, tienda y respaldos) y una app de campo offline-first en Kotlin Multiplatform que guarda todo en SQLDelight y sincroniza en segundo plano con Ktor cuando hay conexión, sin crear duplicados.

El proyecto aplica las áreas de conocimiento del SWEBOK (Washizaki, 2024), se gestionó con Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020) en dos sprints y se compara con OpenUP (Kroll y MacIsaac, 2006). El Capítulo I describe el problema, los módulos y los requerimientos; el Capítulo II, la gestión con Scrum: historias de usuario con Gherkin, INVEST y MoSCoW, la planificación de los dos sprints, sus eventos y métricas; el Capítulo III, la arquitectura, el modelo de datos, las fórmulas del negocio y el algoritmo de sincronización; y el Capítulo IV, las pruebas, la gestión de la configuración y la comparación con OpenUP. Los apéndices contienen el manual de usuario, las actas completas de los eventos Scrum, las plantillas de configuración y las evidencias de despliegue.

# Capítulo I. Descripción del Sistema y Requerimientos

## 1.1 Situación problemática

Antes de ProLech, la información del acopio se perdía entre el cuaderno del chofer, la hoja de cálculo de la oficina y la memoria del personal. En las entrevistas con el administrador, la asistente administrativa y los choferes (agosto de 2026) se identificaron los siguientes problemas:

Tabla 1

Línea base del proceso manual (agosto de 2026)

| Indicador | Situación antes de ProLech | Meta con ProLech |
| --- | --- | --- |
| Registro del acopio en la ruta | Cuaderno del chofer, transcrito en la planta al día siguiente | Registro en el celular en el predio, con o sin señal |
| Acopios duplicados o con errores de transcripción | Frecuentes (estimado 5 %) | 0 duplicados (UUID por acopio) |
| Tiempo para calcular la liquidación semanal | 1 a 2 días de trabajo de la asistente | Menos de 1 minuto |
| Pago a los choferes | Jornal anotado a mano, sin bono ni km | Planilla automática por días, litros y km con boleta PDF |
| Costo de la leche en las recetas | Valor fijo (S/ 1.80) que no cambiaba | Costo real por litro puesto en planta, recalculado cada día |
| Detección de la adulteración | Al cierre de la semana, si alguien revisaba | Inmediata y con controles sorpresa sorteados cada día |
| Ubicación de los camiones | Llamadas telefónicas al chofer | Mapa en vivo y recorrido con km |
| Respaldo de la información | Ninguno | Respaldo automático diario de la base de datos |

Nota. Valores de la situación inicial estimados por el equipo a partir de entrevistas al personal de la planta (caso de estudio).

## 1.2 Objetivos

Objetivo general. Desarrollar ProLech, un sistema web y móvil con enfoque offline-first y backend Laravel que integre el acopio de leche, el control de calidad, la liquidación a ganaderos, la planilla de choferes, el costeo real por litro, la producción, el inventario y las ventas de la planta quesera ProLech, para eliminar la dependencia de la señal en la ruta y contar con información confiable para pagar, producir y fijar precios.

Objetivos específicos.

- Registrar en el celular, con o sin señal, los litros de cada ganadero, una observación a simple vista y el frasco de muestra cuando la planta lo pide.

- Clasificar la calidad (aprobado, observado o rechazado), suspender al ganadero con dos adulteraciones en la semana y sortear controles sorpresa con sanciones graduales.

- Generar la liquidación semanal de cada ganadero (jueves a miércoles) con precio por litro, penalidades y descuentos.

- Calcular la planilla de los choferes (días con ruta, litros recolectados, km recorridos, bono y descuentos) y emitir su boleta en PDF y Excel.

- Calcular el costo real por litro puesto en planta (precio al ganadero + logística + gastos generales) y usarlo en las recetas y en el precio sugerido de venta.

- Controlar las órdenes de producción (maestro–detalle), los insumos, la vida útil de cada lote y el stock de la tienda.

- Vender en mostrador y en la tienda web con comprobante, boleta y seguimiento del pedido.

## 1.3 Módulos del sistema

Tabla 2

Módulos de ProLech, usuarios y plataforma

| Módulo | Usuario principal | Plataforma | Sin conexión |
| --- | --- | --- | --- |
| Acopio en campo | Chofer | App KMP «ProLech Acopio» | Sí |
| Rutas, GPS y trazado | Chofer; administrador | App (OSMDroid) y panel web | Sí (GPS en lote) |
| Control de calidad y control sorpresa | Calidad; administrador | Panel web; frasco en la app | Parcial |
| Ganaderos, rutas y rotación | Asistente; administrador | Panel web | No |
| Liquidación semanal | Asistente; administrador | Panel web (PDF y Excel) | No |
| Planilla de choferes | Administrador | Panel web (boleta PDF y Excel) | No |
| Costo real por litro | Administrador; jefe de producción | Panel web (tarjeta en recetas, producción y dashboard) | No |
| Producción, recetas e inventario | Jefe de producción | Panel web | No |
| Ventas, despacho y tienda en línea | Despacho; cliente | Panel web y tienda pública | No |
| Operación y reportes | Administrador | Panel web y tareas programadas | No |

Nota. Elaboración propia.

Figura 1

Diagrama de casos de uso de ProLech

Nota. Los casos resaltados se ejecutan en la app de campo y se sincronizan automáticamente; los demás se realizan en el panel web o en la tienda. Cada rol del panel ve solo sus secciones (clase RolWeb) y un usuario puede tener varios roles. Elaboración propia.

Figura 2

Flujo de información entre módulos

Nota. El litro acopiado alimenta la liquidación del ganadero, la planilla del chofer (litros y km) y el costo real por litro que usan las recetas para el precio sugerido de venta. Elaboración propia.

## 1.4 Parámetros de calidad de la leche

Desde el Sprint 2 el chofer ya no mide la calidad: registra los litros y una observación a simple vista (normal, olor, color, grumos, muy caliente u otro). La calidad la miden el Lactoscan de la planta y los controles sorpresa del personal de calidad. Los parámetros se configuran en el panel (tabla configuracion):

Tabla 3

Parámetros de aceptación y efectos en el pago

| Parámetro | Rango o condición | Efecto en el sistema |
| --- | --- | --- |
| Agua agregada | > 5 % (grave) | Toda la semana se paga a S/ 0.65 por litro |
| Agua agregada | ≤ 5 % con estado observado o rechazado (leve) | 1.ª vez: semana a P − S/ 0.10; 2.ª vez: se retiran esas entregas |
| Agua agregada | ≈ 1 % (descuento puntual) | Esas entregas a P − S/ 0.10 |
| pH (acidez) | Fuera de 6.4 a 6.8 / menor que 5.5 o mayor que 8.5 | Observado / rechazado |
| Densidad | Fuera de 1.028 a 1.033 g/ml | Observado |
| Adulteraciones en la semana | 2 o más (jueves a miércoles) | Ganadero suspendido y aviso al administrador |
| Control sorpresa grave | Frasco o predio con agua > 5 % | Esa leche no se paga y se bloquean 3 entregas (6 si reincide; a la 3.ª, suspensión) |
| Control sorpresa leve | Agua > 0 % y ≤ 5 % | Descuento en esa entrega y aviso al ganadero |
| Precio por litro (P) | Temporada normal / lluvias | S/ 1.70 / S/ 1.20 |

Nota. Los rangos deben validarse con el laboratorio de la planta y la normativa sanitaria vigente. Elaboración propia a partir de LiquidacionController::calcularLiquidacion y ControlCalidadService.

## 1.5 Áreas del SWEBOK aplicadas

Tabla 4

Áreas de conocimiento del SWEBOK aplicadas en ProLech

| Área SWEBOK | Aplicación en ProLech |
| --- | --- |
| Requerimientos | Historias de usuario con criterios Gherkin (Dado/Cuando/Entonces), evaluadas con INVEST y priorizadas con MoSCoW |
| Arquitectura y diseño | Laravel MVC con capa de servicios; arquitectura limpia en la app (presentación, dominio, datos) con SQLDelight como fuente única de verdad |
| Construcción | PHP 8.5 y Kotlin 2.4; Koin para inyección de dependencias; 67 migraciones versionadas en el servidor y 4 en el celular |
| Pruebas | PHPUnit (175 pruebas), kotlin.test (63 pruebas), pruebas de extremo a extremo y en emulador |
| Gestión de la configuración | Git en dos repositorios, convención de commits, secretos fuera del repositorio, CI con GitHub Actions |
| Economía de la ingeniería de software | Costo real por litro y precio sugerido calculados con datos del propio sistema |
| Operaciones y mantenimiento | Docker + Caddy con HTTPS, respaldos diarios y 9 tareas programadas |
| Seguridad | Token Sanctum, verificación en dos pasos por WhatsApp, permisos por rol y sección, auditoría |

Nota. Adaptado de Washizaki (2024).

## 1.6 Requerimientos

Tabla 5

Requerimientos funcionales y no funcionales

| ID | Requerimiento | Módulo | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Iniciar sesión por rol (web con verificación en dos pasos; app con token) y asignar varios roles a un usuario | Seguridad | 1 |
| RF-02 | Gestionar ganaderos, rutas con polígono y rotación mensual de choferes (titular y volante) | Acopio | 1 |
| RF-03 | Registrar acopio con parámetros del Lactoscan y clasificar su calidad | Calidad | 1 |
| RF-04 | Suspender al ganadero con 2 adulteraciones en la semana | Calidad | 1 |
| RF-05 | Generar la liquidación semanal por ganadero y su sobre de pago en PDF | Liquidación | 1 |
| RF-06 | Registrar acopios sin conexión y sincronizarlos solos al volver la señal | App KMP | 2 |
| RF-07 | Mostrar la ruta del día en el mapa, enviar el GPS y avisar cambios de ruta | Rutas | 2 |
| RF-08 | Sortear controles sorpresa, registrar resultados y aplicar sanciones | Calidad | 2 |
| RF-09 | Calcular y pagar la planilla de choferes con boleta PDF y exportación Excel | Planilla | 2 |
| RF-10 | Calcular el costo real por litro y usarlo en recetas y precios sugeridos | Costos | 2 |
| RF-11 | Registrar órdenes de producción multiproducto con vencimiento por lote | Producción | 2 |
| RF-12 | Vender en mostrador y en la tienda web con boleta y seguimiento | Ventas | 2 |
| RF-13 | Respaldar la base de datos cada día y conservar los últimos 14 respaldos | Operación | 2 |
| RNF-01 | Toda operación de la app funciona en modo avión | Móvil | 2 |
| RNF-02 | La sincronización no duplica registros (UUID generado en el celular) | Sincronización | 2 |
| RNF-03 | Ante una edición en dos equipos gana el cambio más reciente (Last-Write-Wins) | Sincronización | 2 |
| RNF-04 | HTTPS en producción y autenticación por token Bearer | Seguridad | 1 |
| RNF-05 | Máximo 5 intentos de inicio de sesión por minuto | Seguridad | 1 |
| RNF-06 | La app funciona en Android 7.0 (API 24) o superior | Móvil | 2 |
| RNF-07 | Fechas en la zona horaria de Lima; montos con 2 decimales y redondeo a S/ 0.50 en precios | General | 1 |

Nota. RF = requerimiento funcional; RNF = requerimiento no funcional. Elaboración propia.

# Capítulo II. Gestión del Proyecto con Scrum

## 2.1 Equipo Scrum

Tabla 6

Roles del equipo Scrum

| Integrante | Rol Scrum | Responsabilidades en ProLech |
| --- | --- | --- |
| Jayson Smit Coaquira Ramírez | Developer (autor principal) | Arquitectura del sistema; backend Laravel (modelos, servicios, API REST, liquidación, control sorpresa, planilla y costo real por litro); app Kotlin Multiplatform (SQLDelight, Ktor, SyncManager, OSMDroid); pruebas automatizadas y redacción del informe |
| Alex Brayan Gutiérrez Huanca | Product Owner | Representa al administrador de la planta; redacta y prioriza el Product Backlog con MoSCoW; define criterios de aceptación y acepta los incrementos en la Sprint Review |
| Jhon Saul Mamani Cruz | Scrum Master | Facilita los eventos y elimina impedimentos; lleva el tablero, el burndown y las métricas; diseña y ejecuta los casos de prueba de aceptación |
| Jhon Fredy Quilla Larico | Developer | Vistas Blade del panel y la tienda, reportes y exportaciones, pruebas de extremo a extremo, despliegue con Docker y respaldos |

Nota. Equipo de cuatro integrantes. Elaboración propia.

Definición de Listo (DoR). Una historia entra al sprint cuando: (a) está escrita como «Como… quiero… para…»; (b) tiene al menos dos escenarios Gherkin; (c) cumple INVEST; (d) está estimada en puntos Fibonacci por todo el equipo (Planning Poker); y (e) el Product Owner le asignó prioridad MoSCoW.

Definición de Hecho (DoD). Una historia está terminada cuando: (a) cumple todos sus escenarios Gherkin; (b) tiene pruebas automatizadas que pasan (php artisan test o gradlew testAndroidHostTest); (c) la migración corre en MySQL y en SQLite; (d) la parte móvil funciona en modo avión y sincroniza al volver la señal; (e) el panel no muestra errores (barrido de páginas en Chrome sin errores de JavaScript); y (f) el Product Owner la aceptó en la Sprint Review.

## 2.2 Historias de usuario con Gherkin, INVEST y MoSCoW

Las historias usan el formato «Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]». Los criterios de aceptación se escribieron en Gherkin (Dado/Cuando/Entonces) para que el Product Owner los lea y el equipo los convierta directamente en pruebas automatizadas; cada escenario de esta sección tiene una prueba con el mismo nombre en el repositorio. A continuación se detallan las historias de mayor valor de cada sprint.

### HU-07. Regla de 2 adulteraciones por semana (Sprint 1 · Must · 8 puntos)

Como administrador de la planta, quiero que el sistema suspenda automáticamente al ganadero que adultera dos veces en la misma semana de liquidación, para proteger la calidad del queso sin depender de que alguien revise los cuadernos.

Característica: Regla de 2 strikes por semana de liquidación (jueves a miércoles)

Escenario: Segunda adulteración en la misma semana suspende al ganadero

Dado que «Rosa Quispe» tiene un acopio OBSERVADO el jueves 15/10/2026

Cuando el chofer registra otro acopio OBSERVADO de ella el lunes 19/10/2026

Entonces el ganadero queda en estado «Suspendido»

Y el administrador recibe la notificación «adulteracion_exceso»

Escenario: El reenvío del mismo acopio no cuenta doble

Dado un acopio OBSERVADO con uuid «7f3c…»

Cuando el celular reenvía el mismo uuid por falta de respuesta

Entonces el ganadero sigue «Activo» y solo hay 1 notificación

### HU-08. Liquidación semanal (Sprint 1 · Must · 8 puntos)

Como asistente administrativa, quiero generar con un clic la liquidación de todos los ganaderos de la semana, para pagar el viernes sin pasar dos días haciendo cálculos.

Escenario: Semana con adulteración grave se paga a precio de penalidad

Dado que el ganadero entregó 300.90 L entre el jueves y el miércoles

Y uno de sus acopios tuvo 7 % de agua (más del 5 %)

Cuando genero las liquidaciones de esa semana

Entonces su liquidación es 300.90 L × S/ 0.65 = S/ 195.59

Y el detalle dice «Adulteración >5%: TODA la semana a S/ 0.65/L»

Escenario: La leche de una muestra sorpresa grave no se paga

Dado que entregó 100 L buenos y 40 L con muestra sorpresa grave

Cuando genero la liquidación

Entonces se pagan 100 L y el detalle dice «40 L no se pagan»

### HU-13 y HU-14. Acopio sin señal y sincronización (Sprint 2 · Must · 8 + 8 puntos)

Como chofer, quiero registrar los litros de cada ganadero aunque no haya señal y que se suban solos al volver la red, para no perder ni duplicar entregas.

Escenario: Registrar en modo avión

Dado que el celular está en modo avión

Cuando registro 40 L de «Juan Quispe» con observación «normal»

Entonces el acopio se guarda en SQLDelight con estadoSync PENDIENTE_CREAR

Y la lista lo muestra con el aviso «Pendiente de subir»

Escenario: Sincronización automática al recuperar la red

Dado que hay 3 acopios pendientes

Cuando el MonitorConectividad publica enLinea = true

Entonces el SyncManager los envía por POST /api/acopios-campo

Y los tres pasan a «Sincronizado» sin que el chofer toque nada

Escenario: Conflicto entre dos equipos (Last-Write-Wins)

Dado que el mismo acopio se editó en dos celulares

Cuando ambos sincronizan

Entonces gana la versión con el actualizado_en más reciente

### HU-22. Planilla de choferes (Sprint 2 · Must · 5 puntos)

Como administrador, quiero que la planilla de cada chofer se calcule sola con sus días de ruta, litros y kilómetros, para pagarle lo justo, entregarle su boleta y conocer el costo de la logística.

Escenario: Cálculo de la planilla semanal

Dado un jornal de S/ 60.00, un bono de S/ 0.02 por litro y pensión de 13 %

Y que «Carlos Ramos» trabajó 6 días y recogió 898.7 L entre el 22/10 y el 28/10

Cuando genero la planilla semanal

Entonces su bruto es 6 × 60 + 898.7 × 0.02 = S/ 377.97

Y su neto es 377.97 − 13 % = S/ 328.83

Escenario: Confirmar el pago y descargar la boleta

Dado una planilla en estado «Por pagar»

Cuando confirmo el pago por Yape con la operación «OP-4121»

Entonces queda «Pagada», ya no se recalcula y puedo descargar la boleta PDF

### HU-23. Costo real por litro y costeo dinámico (Sprint 2 · Must · 5 puntos)

Como jefe de producción, quiero que el costo de la «Leche Cruda» en mis recetas sea el costo real del litro puesto en planta, para que el precio sugerido de cada queso y yogur cubra lo que realmente cuesta producirlo.

Escenario: Desglose del costo real por litro

Dado que en 30 días se acopiaron 1 000 L pagados a S/ 1.80 en promedio

Y la logística costó S/ 40 de combustible + S/ 140 de choferes

Y los gastos generales de planta son 4 %

Cuando se calcula el costo real

Entonces es 1.80 + 0.18 + 0.0792 = S/ 2.0592 por litro

Escenario: La receta usa el costo dinámico

Dado una receta de queso fresco con 10 L de «Leche Cruda» por unidad

Cuando abro Recetas

Entonces su costo unitario es 10 × 2.0592 = S/ 20.59 (no 10 × costo fijo)

La Tabla 7 evalúa estas historias con el criterio INVEST (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña y Testeable). Las historias que no pasaban el criterio «Pequeña» en el refinamiento se dividieron: por ejemplo, la «app offline» original se partió en HU-13 (guardar sin señal) y HU-14 (sincronizar).

Tabla 7

Evaluación INVEST de las historias principales

| Historia | I | N | V | E | S | T | Observación del refinamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Depende solo del acopio (HU-05); 8 pruebas en Regla2StrikesTest |
| HU-08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Se separó el sobre de pago PDF como tarea de la misma historia |
| HU-13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dividida de la épica «app offline» para que entre en un sprint |
| HU-14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 pruebas en SyncManagerTest |
| HU-21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Se negoció con el PO: el chofer ya no mide, solo observa |
| HU-22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tarifas configurables: el PO puede cambiarlas sin código |
| HU-23 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Depende de HU-08 y HU-22 (precio pagado y pago a choferes) |

Nota. ✓ = cumple; – = cumple parcialmente. Elaboración propia.

## 2.3 Product Backlog priorizado con MoSCoW

El Product Owner priorizó el backlog con MoSCoW: Must (sin esto no hay producto), Should (importante, pero el producto funciona sin ello), Could (deseable si sobra capacidad) y Won't (acordado que no entra en este release). Las estimaciones se hicieron con Planning Poker en escala Fibonacci.

Tabla 8

Product Backlog (puntos de historia en escala Fibonacci)

| ID | Historia de usuario | Módulo | MoSCoW | Pts. | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Iniciar sesión por rol en la web (2FA) y en la app (token) | Seguridad | Must | 5 | 1 | Hecho |
| HU-02 | Usuarios con varios roles y edición de sus datos | Seguridad | Should | 3 | 1 | Hecho |
| HU-03 | Gestionar ganaderos y rutas con polígono en el mapa | Acopio (web) | Must | 5 | 1 | Hecho |
| HU-04 | Rotación mensual de choferes por ruta (titular y volante) | Rutas | Must | 5 | 1 | Hecho |
| HU-05 | Registrar acopio con parámetros del Lactoscan (API) | Acopio | Must | 8 | 1 | Hecho |
| HU-06 | Clasificar la calidad y aplicar el descuento por agua | Calidad | Must | 5 | 1 | Hecho |
| HU-07 | Regla de 2 adulteraciones por semana y suspensión | Calidad | Must | 8 | 1 | Hecho |
| HU-08 | Liquidación semanal (jueves a miércoles) con sobre de pago | Liquidación | Must | 8 | 1 | Hecho |
| HU-09 | Plan de calidad, control en planta y capacitaciones ATOS | Calidad (web) | Should | 5 | 1 | Hecho |
| HU-10 | Reportes y exportación a Excel, PDF y CSV | Reportes | Should | 5 | 1 | Hecho |
| HU-11 | Comunicados, reuniones y reclamos de litraje | Comunicación | Could | 3 | 1 | Hecho |
| HU-12 | Portal del proveedor (ganadero) | Portal | Could | 3 | 1 → 2 | Hecho |
| HU-13 | App KMP: registrar acopio sin señal en SQLDelight | App KMP | Must | 8 | 2 | Hecho |
| HU-14 | Sincronización automática push/pull con Ktor y Last-Write-Wins | App KMP | Must | 8 | 2 | Hecho |
| HU-15 | Ruta del día con mapa OSMDroid, camino OSRM y GPS en lote | Rutas (app) | Must | 5 | 2 | Hecho |
| HU-16 | Panel en vivo, recorridos con km y trazado de rutas | Operaciones | Should | 3 | 2 | Hecho |
| HU-17 | Producción maestro–detalle: órdenes multiproducto, recetas e insumos | Producción | Must | 8 | 2 | Hecho |
| HU-18 | Vencimiento por lote y stock de la tienda desde lo producido | Producción | Should | 3 | 2 | Hecho |
| HU-19 | Ventas con carrito, comprobante, anulación y dashboard | Ventas | Must | 5 | 2 | Hecho |
| HU-20 | E-commerce: catálogo, checkout (Yape, tarjeta, efectivo), boleta y seguimiento | Tienda | Must | 8 | 2 | Hecho |
| HU-21 | Control de calidad sorpresa: sorteo, frasco, semáforo y sanciones | Calidad | Should | 5 | 2 | Hecho |
| HU-22 | Planilla de choferes con boleta PDF y Excel | Planilla | Must | 5 | 2 | Hecho |
| HU-23 | Costo real por litro y costeo dinámico de recetas | Costos | Must | 5 | 2 | Hecho |
| HU-24 | Respaldos automáticos y tareas programadas | Operación | Must | 2 | 2 | Hecho |
| HU-25 | Publicar el sistema en un VPS con dominio y HTTPS | Despliegue | Should | 5 | 2 | Pendiente |
| HU-26 | Boleta con validez SUNAT (cuenta Nubefact) | Tienda | Could | 3 | 2 | Pendiente |
| HU-27 | Pestaña «Inspecciones» en la app para el inspector | App KMP | Could | 3 | 2 | Pendiente |
| HU-28 | App para iOS | App KMP | Won't | — | — | Fuera del release |
| HU-29 | Pasarela de pago con tarjeta en producción | Tienda | Won't | — | — | Fuera del release |

Nota. Alcance del release: 139 puntos (HU-01 a HU-27). Entregados: 128 (92.1 %). HU-12 se comprometió en el Sprint 1 y se terminó en el Sprint 2. HU-25 a HU-27 (11 puntos) quedaron pendientes; HU-28 y HU-29 se acordaron como Won't para este release.

Tabla 9

Distribución del backlog por prioridad MoSCoW

| Prioridad | Historias | Puntos | Entregados | % del alcance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Must | 16 | 98 | 98 | 70.5 % |
| Should | 7 | 29 | 24 | 20.9 % |
| Could | 4 | 12 | 6 | 8.6 % |
| Won't (este release) | 2 | — | — | — |
| Total | 29 | 139 | 128 | 100 % |

Nota. Todas las historias Must se entregaron; lo pendiente es Should o Could y depende de contratar servicios externos.

## 2.4 Planificación de los dos sprints

Tabla 10

Planificación de sprints y objetivo de cada sprint

| Sprint | Fechas (2026) | Objetivo del sprint (Sprint Goal) | Compromiso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03/09 al 30/09 (4 semanas, 20 días hábiles) | Core de acopio: el chofer registra cada entrega con su calidad Lactoscan, la planta castiga la adulteración con la regla de 2 strikes, rota a sus choferes y liquida a sus ganaderos cada semana | HU-01 a HU-12: 63 puntos |
| 2 | 01/10 al 28/10 (4 semanas, 20 días hábiles) | Offline y negocio: el chofer trabaja sin señal con la app KMP y GPS; la planta paga la planilla de choferes, conoce el costo real de su litro, produce con recetas maestro–detalle y vende en línea | HU-12 (arrastre) y HU-13 a HU-27: 79 puntos |

Nota. Sprints de cuatro semanas (duración máxima permitida por la Guía Scrum). La Sprint Review del Sprint 1 fue el 30/09/2026 y la del Sprint 2, el 28/10/2026. Elaboración propia.

Capacidad. Cada integrante dedicó en promedio 3 h por día hábil: 4 × 20 × 3 = 240 h por sprint. En el Sprint 1 el equipo no tenía velocidad histórica y comprometió 63 puntos (≈ 3.8 h por punto); en el Sprint 2 usó la velocidad del Sprint 1 (60 puntos) más 19 puntos de historias Should/Could con dependencias externas, aceptando el riesgo de no terminarlas.

## 2.5 Sprint Backlog de cada sprint

Tabla 11

Sprint Backlog del Sprint 1 (Core de acopio y liquidación)

| Historia | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Login web con 2FA por WhatsApp (CallMeBot) y login API con Sanctum | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 10 | Hecho |
| HU-02 | Roles adicionales (roles_extra) y middleware rol/seccion | Jhon Fredy Quilla Larico | 6 | Hecho |
| HU-03 | CRUD de ganaderos; zonas con polígono en Leaflet | Jhon Fredy Quilla Larico | 12 | Hecho |
| HU-04 | AsignacionZona::asignar con intercambio y volante; rotación automática | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 10 | Hecho |
| HU-05 | API POST /acopios idempotente con client_uuid; campos Lactoscan | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 14 | Hecho |
| HU-06 | Acopio::calcularEstado y descuento por agua | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 8 | Hecho |
| HU-07 | AdulteracionService y rangoSemanaLiquidacion (jueves–miércoles) | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 12 | Hecho |
| HU-08 | calcularLiquidacion, sobre de pago PDF (DomPDF) y estados | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 16 | Hecho |
| HU-09 | Plan inopinado, control en planta y capacitaciones ATOS | Jhon Fredy Quilla Larico | 12 | Hecho |
| HU-10 | Reportes y generador XLSX propio | Jhon Fredy Quilla Larico | 10 | Hecho |
| HU-11 | Comunicados, reuniones y reclamos de litraje | Jhon Fredy Quilla Larico | 8 | Hecho |
| HU-12 | Portal del proveedor | Jhon Fredy Quilla Larico | 6 | Arrastrada |
| Todas | Casos de prueba de aceptación y tablero | Jhon Saul Mamani Cruz | 20 | Hecho |
| Todas | Refinamiento, criterios Gherkin y validación con la planta | Alex Brayan Gutiérrez Huanca | 16 | Hecho |

Nota. Horas estimadas en el Sprint Planning del 03/09/2026. Elaboración propia.

Tabla 12

Sprint Backlog del Sprint 2 (App offline-first y negocio)

| Historia | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-12 | Portal del proveedor (arrastre del Sprint 1) | Jhon Fredy Quilla Larico | 6 | Hecho |
| HU-13 | Esquema SQLDelight 2 (AcopioEntity, migraciones 1.sqm–4.sqm) y repositorio offline | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 14 | Hecho |
| HU-14 | SyncManager push/pull con Ktor, MonitorConectividad y Last-Write-Wins | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 16 | Hecho |
| HU-14 | API /api/acopios-campo con upsert por UUID y AcopioCampoEnlace | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 8 | Hecho |
| HU-15 | Mapa OSMDroid, camino OSRM, GPS en lote y aviso de cambio de ruta | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 12 | Hecho |
| HU-16 | Panel en vivo, recorridos con km y trazado de rutas | Jhon Fredy Quilla Larico | 8 | Hecho |
| HU-17 | Órdenes multiproducto (ProduccionService), recetas y movimientos | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 14 | Hecho |
| HU-18 | Vida útil, fecha_vencimiento y StockLotes (FIFO) | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 6 | Hecho |
| HU-19 | Carrito, comprobante, anulación y dashboard de ventas (Chart.js) | Jhon Fredy Quilla Larico | 10 | Hecho |
| HU-20 | Tienda, checkout por pasos, boleta B001 y seguimiento | Jhon Fredy Quilla Larico | 14 | Hecho |
| HU-21 | ControlCalidadService: sorteo, frasco, semáforo y sanciones | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 12 | Hecho |
| HU-22 | PlanillaChoferService, vistas, boleta PDF y exportación | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 10 | Hecho |
| HU-23 | CostoLecheService, Insumo::costoVigente y tarjeta de costos | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 8 | Hecho |
| HU-24 | Comando prolech:respaldo y scheduler (9 tareas) | Jhon Fredy Quilla Larico | 4 | Hecho |
| HU-25 | Contratar VPS y dominio; publicar con Docker + Caddy | Jhon Fredy Quilla Larico | 6 | Pendiente |
| HU-26 | Integración Nubefact con credenciales reales | Jhon Fredy Quilla Larico | 4 | Pendiente |
| HU-27 | Pestaña «Inspecciones» del inspector en la app | Jayson Smit Coaquira Ramírez | 6 | Pendiente |
| Todas | Pruebas E2E (70 peticiones), emulador Android 14 y celular real | Jhon Saul Mamani Cruz | 24 | Hecho |
| Todas | Validación de fórmulas de planilla y costos con la planta | Alex Brayan Gutiérrez Huanca | 12 | Hecho |

Nota. Horas estimadas en el Sprint Planning del 01/10/2026. Elaboración propia.

## 2.6 Eventos Scrum

Tabla 13

Eventos Scrum realizados y evidencias generadas

| Evento | Frecuencia y duración | Sprint 1 | Sprint 2 | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Primer día del sprint, máx. 8 h | 03/09 · 4 h | 01/10 · 4 h | Acta con Sprint Goal y Sprint Backlog (Apéndice B) |
| Daily Scrum | Cada día hábil, 15 min | 20 dailies | 20 dailies | Registro de avances e impedimentos |
| Refinamiento del backlog | Semanal, 1 h | 4 sesiones | 4 sesiones | Historias divididas, Gherkin e INVEST |
| Sprint Review | Último día, máx. 4 h | 30/09 · 2 h | 28/10 · 2 h | Acta de aceptación y demostración en el celular |
| Sprint Retrospective | Después de la Review, máx. 3 h | 30/09 · 1.5 h | 28/10 · 1.5 h | Empezar–Dejar–Continuar con responsables |

Nota. Duraciones máximas según Schwaber y Sutherland (2020) para sprints de un mes.

## 2.7 Métricas de los dos sprints

Las métricas de puntos se tomaron del tablero al cierre de cada día; las de calidad del producto, de la ejecución de las pruebas y del historial de Git.

Figura 3

Burndown del Sprint 1: puntos restantes por día hábil

Nota. La meseta del día 1 corresponde a la configuración de Laravel 13, Sanctum y el 2FA. Los 3 puntos restantes son HU-12 (portal del proveedor), que pasó al Sprint 2.

Figura 4

Burndown del Sprint 2: puntos restantes por día hábil

Nota. La caída más lenta de los días 1 a 4 corresponde a configurar Kotlin Multiplatform con AGP 9 y SQLDelight. Los 11 puntos restantes son HU-25 a HU-27, que dependen de contratar servicios externos o pasan al siguiente release.

Figura 5

Burnup del release: alcance y puntos completados

Nota. El alcance se mantuvo en 139 puntos durante los dos sprints (no hubo cambios de alcance aprobados por el PO).

Figura 6

Velocidad del equipo: puntos comprometidos y completados

Nota. Velocidad del Sprint 1: 60 puntos (95.2 % de cumplimiento); del Sprint 2: 68 puntos (86.1 %).

Tabla 14

Indicadores del proceso de desarrollo

| Indicador | Cálculo | Sprint 1 | Sprint 2 | Total | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocidad | Puntos completados | 60 | 68 | Promedio 64 | — |
| Cumplimiento del compromiso | Completados / comprometidos | 60/63 = 95.2 % | 68/79 = 86.1 % | 128/142 = 90.1 % | ≥ 85 % |
| Avance del producto | Entregados / alcance | 43.2 % | 92.1 % | 128/139 | ≥ 85 % |
| Pruebas del backend | Aprobadas / ejecutadas | — | — | 175 / 175 (775 aserciones) | 100 % |
| Pruebas de la app | Aprobadas / ejecutadas | — | — | 63 / 63 | 100 % |
| Defectos corregidos | Corregidos / encontrados | — | — | 43 / 43 | 100 % |
| Densidad de defectos | Defectos / KLOC | — | — | 43 / 55.9 = 0.77 | ≤ 1 |

Nota. Las pruebas y los defectos se miden sobre el producto al cierre del Sprint 2 (28/10/2026): 35 defectos de la revisión integral del 25/10 y 8 de la última semana, todos corregidos y con prueba de regresión. KLOC = miles de líneas de código: 19.9 de PHP, 17.1 de vistas Blade y 19.0 de Kotlin/SQL (55.9 en total), contadas con git ls-files y wc -l.

Tabla 15

Indicadores del negocio antes y después de ProLech

| Indicador | Proceso manual | Con ProLech (verificado) | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Acopios duplicados al reintentar el envío | Estimado 5 % | 0 | Pruebas de reintento con el mismo UUID |
| Tiempo para liquidar 20 ganaderos | 1 a 2 días | < 1 minuto | Botón «Generar liquidaciones» |
| Tiempo para la planilla de 5 choferes | ½ día | < 1 minuto con boleta | Botón «Generar planilla» (Figura 17) |
| Costo de la leche en las recetas | Fijo: S/ 1.80 | Real: S/ 1.67 (30 días) | Tarjeta «Costo real por litro» (Figura 18) |
| Detección de 2 adulteraciones en la semana | Al cierre de la semana | Inmediata | 8 pruebas de Regla2StrikesTest |
| Operaciones de campo sin señal | Imposible | 100 % en modo avión | Emulador y 12 pruebas de SyncManagerTest |

Nota. Datos de la planta cargados con el seeder de demostración (22 ganaderos y 11 932 L en los últimos 30 días). Los valores del proceso manual son estimaciones del equipo.

Tabla 16

Síntesis de las retrospectivas (formato Empezar – Dejar – Continuar)

| Sprint | Empezar | Dejar | Continuar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Escribir los criterios en Gherkin antes de programar | Repetir reglas de calidad en varios controladores | Migraciones pequeñas, una por cambio |
| 2 | Probar la integración app–web de punta a punta antes de la Review | Comprometer historias que dependen de pagos externos sin plan B | Una prueba automatizada por cada defecto corregido |

Nota. El detalle con responsables y fechas está en el Apéndice B.

# Capítulo III. Arquitectura, Datos y Reglas del Negocio

ProLech tiene un solo servidor y una sola base de datos para todos los canales: la app de campo, el panel web por roles, la tienda en línea y el portal del proveedor. La Figura 7 resume los componentes.

Figura 7

Arquitectura general de ProLech

Nota. La interfaz de la app de campo solo lee y escribe en SQLDelight; el SyncManager envía y recibe los cambios con Ktor cuando hay internet. Laravel atiende la API (token Sanctum) y el panel web (sesión, 2FA y rol) sobre los mismos modelos y servicios. Elaboración propia.

## 3.1 Stack tecnológico

Tabla 17

Stack tecnológico de ProLech

| Capa | Tecnología y versión | Uso en ProLech |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje de la app | Kotlin 2.4 · Kotlin Multiplatform | Lógica compartida (dominio, datos y presentación) para Android; iOS preparado |
| Interfaz de la app | Compose Multiplatform 1.11 | Pantallas «Mi ruta», «Acopios», «Cuenta» y diálogos |
| Base de datos local | SQLDelight 2.1.0 (SQLite) · migraciones 1.sqm a 4.sqm | Fuente única de verdad, cola de cambios pendientes, caché de la ruta y GPS |
| Cliente HTTP | Ktor Client 3.1.3 + kotlinx.serialization | Consumo de la API REST con token Bearer |
| Inyección de dependencias | Koin 4.0.4 | ViewModels, casos de uso, repositorios |
| Mapas | OSMDroid 6.1.20 + OSRM | Mapa OpenStreetMap sin Google, camino por carretera y paradas |
| Empaquetado Android | AGP 9.3.3 · R8 · pe.prolech.acopio | APK debug y release firmado |
| Backend | PHP 8.5 + Laravel 13.31 (MVC + servicios) | 33 modelos, 32 controladores, 15 servicios, 158 rutas |
| API y seguridad | Laravel Sanctum 4 · 2FA por WhatsApp | Token para la app; sesión con 2FA y permisos por sección en el panel |
| Base de datos del servidor | MySQL 8 (67 migraciones) | Datos centrales de la planta |
| Documentos y gráficos | DomPDF 3.1 · XLSX propio · Chart.js | Boletas, sobres de pago, exportaciones y dashboards |
| Despliegue | Docker, Caddy (HTTPS automático), GitHub Actions | Servidor de producción y pruebas en cada envío |

Nota. Versiones vigentes al cierre del Sprint 2 (28/10/2026), tomadas de composer.json y gradle/libs.versions.toml.

## 3.2 Backend Laravel con patrón MVC y capa de servicios

Laravel separa el Modelo (clases Eloquent en app/Models), la Vista (plantillas Blade en resources/views) y el Controlador (app/Http/Controllers, que valida la petición y responde con una vista o con JSON). Para no duplicar reglas entre la API y el panel, la lógica del negocio vive en servicios (app/Services): por ejemplo, la regla de dos adulteraciones está una sola vez en AdulteracionService y la usan la API de la app y el panel. Las rutas del panel pasan por los middleware auth, 2fa, rol y seccion; las de la API, por auth:sanctum.

prolech-backend/

├── app/Console/Commands/   # prolech:respaldo, prolech:calidad, prolech:costo-leche,

│                           # prolech:retirar-vencidos, prolech:alertas-stock

├── app/Http/Controllers/Api/ # Auth, AcopioApi, AcopioCampo, ChoferApp (23 rutas)

├── app/Http/Controllers/Web/ # 28 controladores: panel, tienda y portal (135 rutas)

├── app/Models/             # 33 modelos (Acopio, Liquidacion, PlanillaChofer...)

├── app/Services/           # 15 servicios: AdulteracionService, ControlCalidadService,

│                           # PlanillaChoferService, CostoLecheService, StockLotes...

├── database/migrations/    # 67 migraciones versionadas

├── database/seeders/       # ProlechDemoSeeder: Huata con 4 rutas y 5 choferes

├── resources/views/        # admin/, tienda/, proveedor/ (Blade)

├── routes/                 # api.php, web.php, console.php (9 tareas programadas)

└── tests/                  # 30 clases PHPUnit (175 pruebas)

## 3.3 Modelo de datos

Figura 8

Diagrama entidad-relación de la base de datos del servidor

Nota. Se muestran 19 de las tablas creadas por las 67 migraciones. En azul, las tablas que alimenta la app de campo y las del Sprint 2 (planilla y control sorpresa). Elaboración propia.

Tabla 18

Diccionario de datos (extracto de las tablas del negocio)

| Tabla | Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| acopios | ganadero_id, chofer_id | FK | Quién entregó y quién recogió |
|  | litros, porcentaje_agua, densidad, grasa | decimal | Lectura del Lactoscan en la planta |
|  | estado / tiene_descuento | enum / bool | aprobado, observado, rechazado; descuento por agua |
|  | observacion, muestra_codigo, control_resultado | texto | Observación del chofer, frasco sorpresa y su resultado |
|  | client_uuid / acopio_campo_id | uuid / FK | Idempotencia y enlace con la app KMP |
| liquidaciones | semana_inicio, semana_fin, fecha_pago | date | Jueves a miércoles; pago el viernes |
|  | litros_aprobados, precio_litro, subtotal_normal | decimal | Base del pago |
|  | litros_adulterados, total_bruto, total_neto, estado | decimal / enum | borrador, confirmada, pagada |
| planillas_choferes | chofer_id, tipo, periodo_inicio, periodo_fin | FK / date | Semanal (jueves–miércoles) o mensual; único por chofer y periodo |
|  | dias_trabajados, litros_recolectados, km_recorridos | int / decimal | Calculados de acopios y GPS |
|  | tarifa_base_dia, monto_base, bono_por_litro, monto_bono | decimal | Jornal y bono |
|  | descuento_pension, adelantos, total_bruto, total_neto | decimal | Descuentos y neto |
|  | detalle_dias (json), estado, metodo_pago, referencia_pago | json / texto | Detalle por día y pago |
| controles_calidad | tipo, ganadero_id, acopio_id, frasco_codigo | enum / FK | predio, muestra o tanque |
|  | agua, densidad, grasa, ph, resultado, sancion | decimal / enum | normal, leve, grave y sanción aplicada |
| ganaderos | zona_id, estado, entregas_bloqueadas | FK / enum / int | Activo o suspendido; entregas bloqueadas por sanción |
| recetas / receta_detalles | rendimiento_esperado_unidades, dias_vida_util / cantidad_requerida | int / decimal | Maestro–detalle de la receta |
| produccion_lotes | codigo ORD, receta_id, unidades, costo_total, fecha_vencimiento | texto / decimal / date | Lote producido con su costo y vida útil |
| configuracion | clave, valor, tipo | texto | precio_litro_normal, tarifa_chofer_dia, gastos_generales_pct… |

Nota. Tipos lógicos; las migraciones definen las precisiones exactas (por ejemplo decimal(12,2) para litros). Elaboración propia.

## 3.4 Fórmulas del negocio

Las fórmulas se implementaron en servicios con pruebas que comprueban los montos exactos. Los parámetros (precios, tarifas y porcentajes) se cambian en Configuración sin tocar código.

### 3.4.1 Liquidación semanal del ganadero

Figura 9

Fórmula de la liquidación semanal (LiquidacionController::calcularLiquidacion)

P   = precio por litro vigente (normal S/ 1.70 · lluvias S/ 1.20)

PL  = P − descuento_litro_leve (S/ 0.10)        PP = precio de penalidad (S/ 0.65)

L   = litros de la semana (jueves a miércoles), sin los de muestra sorpresa grave

Si hay alguna entrega con agua > 5 % (grave):      Total = L × PP

Si hay 2 o más entregas leves (agua ≤ 5 %):        Total = (L − L_leves) × PL

Si hay 1 entrega leve:                             Total = L × PL

Si no hay incidencias:                             Total = (L_aprob − L_desc) × P + L_desc × PL

Ejemplo real (semana 15/10–21/10): 300.90 L con una entrega de 7 % de agua

Total = 300.90 × 0.65 = S/ 195.59

### 3.4.2 Regla de 2 adulteraciones y control sorpresa

Un acopio observado o rechazado cuenta como adulteración. Si el ganadero acumula dos en la misma semana de liquidación, AdulteracionService lo suspende y avisa al administrador. Además, cada madrugada (04:30) prolech:calidad sortear elige al azar los controles del día (por defecto 3: uno en el predio y el resto con frasco que llena el chofer) y uno de tanque por camión; los ganaderos con semáforo rojo o amarillo tienen más probabilidad de salir. El puntaje de riesgo suma 2 puntos por cada observación del chofer y más por resultados previos. Si el resultado es grave, esa leche no se paga y se bloquean 3 entregas; si reincide, 6; a la tercera vez, suspensión. Si es leve, se aplica descuento en esa entrega y se avisa al ganadero.

### 3.4.3 Planilla de choferes

Figura 10

Fórmula de la planilla de choferes (PlanillaChoferService::calcular)

días      = días del periodo con al menos un acopio no rechazado del chofer

litros    = Σ litros de esos acopios

km(día)   = GPS del celular (tramos ≤ 3 km)  →  si no hay, 2 × largo de la ruta trazada

→  si no hay, km_ruta_default (45 km)

Base      = días × tarifa_chofer_dia (S/ 60.00)

Bono      = litros × bono_chofer_litro (S/ 0.02)

Bruto     = Base + Bono

Descuento = Bruto × pension_chofer_pct (13 %) + adelantos

Neto      = Bruto − Descuento

Combustible (lo paga la planta, no el chofer) = km × costo_combustible_km (S/ 0.55)

Ejemplo real: Carlos Ramos, semana 22/10–28/10: 6 días, 898.7 L, 191.06 km

Base = 6 × 60 = 360.00   Bono = 898.7 × 0.02 = 17.97   Bruto = 377.97

Pensión = 377.97 × 13 % = 49.14   Neto = S/ 328.83   Combustible = S/ 105.08

### 3.4.4 Costo real por litro puesto en planta

Figura 11

Fórmula del costo real por litro (CostoLecheService::calcular)

Ventana: últimos 30 días (se recalcula a las 05:00 y al pagar planillas)

Base       = Σ total pagado a ganaderos ÷ Σ litros recibidos en esas semanas

Logística  = (combustible de rutas + pago bruto a choferes) ÷ litros acopiados

Gastos     = (Base + Logística) × gastos_generales_pct (4 %)

Costo_Real_Litro = Base + Logística + Gastos

Ejemplo de referencia:   1.80 + 0.14 + 0.08            = S/ 2.02 por litro

Datos reales (29/09–28/10, 11 931.8 L):

Base = 1.1635  (semanas con penalidades por adulteración)

Logística = (1 422.83 + 3 898.64) ÷ 11 931.8 = 0.4460

Gastos = (1.1635 + 0.4460) × 4 % = 0.0644

Costo real = S/ 1.6739 por litro

El costo real se guarda en el insumo «Leche Cruda» (CostoLecheService::aplicarAInsumo) y Insumo::costoVigente() lo entrega a las recetas y a los lotes. Así, el costo unitario de cada receta y su precio sugerido se actualizan solos:

Figura 12

Costeo dinámico de recetas y precio sugerido (Receta::costoUnitario y precioSugerido)

Costo unitario = Σ (cantidad_requerida × costoVigente del insumo) ÷ rendimiento

Precio sugerido = redondeo hacia arriba a S/ 0.50 de [ costo unitario × (1 + margen) ]

Margen real    = (precio de venta − costo unitario) ÷ precio de venta

Ejemplo: Manjar Blanco 1 kg = 4 L de leche × 1.6739 + azúcar, cultivo, vainilla y bolsa

Costo unitario = S/ 9.30   Sugerido (30 %) = ⌈9.30 × 1.30⌉₀.₅₀ = S/ 12.50

En tienda a S/ 12.00 → margen real 22.5 %

### 3.4.5 Vida útil y stock por lotes

Cada lote guarda fecha_vencimiento = fecha de producción + dias_vida_util de su receta. El stock que se puede publicar en la tienda es lo producido y no vendido (StockLotes::disponibleProducido), descontado en orden FIFO; cada mañana (06:35) prolech:retirar-vencidos retira lo vencido como merma y el panel avisa lo que vence en los próximos días.

## 3.5 API REST

Tabla 19

Endpoints principales de la API (prefijo /api)

| Método y ruta | Función | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| POST /login | Valida correo y contraseña (máx. 5 intentos por minuto) | Token Sanctum, rol y roles |
| GET /mi-ruta | Ruta del mes, paradas ordenadas por el trazado, bloqueos y frasco del día | Ruta, trazado, km y paradas |
| GET /acopios-campo | Pull: acopios del chofer en el servidor | Lista con uuid y actualizado_en |
| POST /acopios-campo | Push de creaciones (upsert por UUID); rechaza bloqueados (403) | 201 creado o 200 si ya existía |
| PUT /acopios-campo/{uuid} | Push de ediciones con Last-Write-Wins | Versión vigente |
| DELETE /acopios-campo/{uuid} | Push de eliminaciones | 204, o 404 si ya estaba borrado |
| POST /acopios-campo/{uuid}/foto | Foto de evidencia (multipart) | Ruta de la foto |
| POST /tracking/lote | Puntos GPS guardados sin señal (idempotente) | Puntos aceptados |
| POST /logout | Revoca el token | La siguiente llamada recibe 401 |

Nota. La API tiene 23 rutas; todas, salvo el inicio de sesión, requieren el token Bearer. Elaboración propia.

## 3.6 Algoritmo de sincronización offline-first

- Toda operación del chofer se guarda en SQLDelight con un UUID nuevo y estadoSync = PENDIENTE_CREAR (o PENDIENTE_ACTUALIZAR / PENDIENTE_ELIMINAR); la pantalla nunca espera al servidor.

- La interfaz observa la tabla local como un Flow: el acopio aparece al instante con el aviso «Pendiente».

- MonitorConectividad (NetworkCallback en Android) publica enLinea; cuando pasa a verdadero, el SyncManager sincroniza solo.

- Push: se envían los pendientes por POST/PUT (Ktor) con el UUID y actualizadoEn; las eliminaciones por DELETE (un 404 se toma como ya borrado).

- El servidor hace upsert por UUID, aplica Last-Write-Wins, crea el acopio espejo (AcopioCampoEnlace), evalúa la regla de 2 strikes y marca el frasco sorpresa como tomado.

- Pull: se descargan los acopios del servidor y se aplica cada uno solo si su actualizadoEn es mayor que el local.

- Ante un fallo de red el registro queda pendiente y se reintenta; un 4xx definitivo se marca con su motivo; un 401 lleva al inicio de sesión sin borrar lo pendiente.

Figura 13

Diagrama de secuencia de la sincronización offline → online

Nota. Las flechas punteadas son respuestas. El chofer nunca espera a la red. Elaboración propia.

## 3.7 Arquitectura de la app KMP

La app (composeApp) sigue una arquitectura limpia en tres capas: presentación (pantallas Compose y ViewModels con StateFlow), dominio (modelos como Acopio, GanaderoCampo, Observacion y casos de uso) y datos (repositorio offline, fuentes locales SQLDelight y remotas Ktor). Koin inyecta las dependencias. El esquema local evoluciona con migraciones versionadas; la 4.sqm (Sprint 2) quitó la medición de calidad al chofer y agregó la observación, el frasco y el bloqueo:

Figura 14

Esquema SQLDelight 2 de la app y migración 4.sqm

-- AcopioEntity: fuente única de verdad de la app (id = UUID generado en el celular)

CREATE TABLE AcopioEntity (

id TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,  ganaderoId INTEGER NOT NULL,  ganaderoNombre TEXT NOT NULL,

litros REAL NOT NULL,  porcentajeAgua REAL NOT NULL,  densidad REAL NOT NULL,

estadoCalidad TEXT NOT NULL,  actualizadoEn INTEGER NOT NULL,    -- ms: Last-Write-Wins

estadoSync TEXT NOT NULL DEFAULT 'SINCRONIZADO',  errorSync TEXT,

grasa REAL,  fotoLocal TEXT,  fotoSubida INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

observacion TEXT,  observacionNota TEXT,  muestraCodigo TEXT

);

-- 4.sqm (Sprint 2): el chofer ya no mide calidad

ALTER TABLE AcopioEntity ADD COLUMN observacion TEXT;

ALTER TABLE AcopioEntity ADD COLUMN observacionNota TEXT;

ALTER TABLE AcopioEntity ADD COLUMN muestraCodigo TEXT;

ALTER TABLE GanaderoEntity ADD COLUMN bloqueado INTEGER NOT NULL DEFAULT 0;

ALTER TABLE GanaderoEntity ADD COLUMN muestra TEXT;

## 3.8 Interfaces del sistema

Figura 15

Pantallas de la app de campo en el emulador

Nota. Capturas reales del APK en un emulador Android 14 conectado al servidor Laravel: (a) inicio de sesión con servidor configurable, (b) ruta del día con mapa OSMDroid, (c) acopio guardado en modo avión, (d) acopio sincronizado.

Figura 16

Panel web: dashboard del administrador

Nota. Captura real del 28/10/2026 con los datos de demostración de Huata.

Figura 17

Panel web: planilla de choferes de la semana

Nota. Captura real: 4 choferes con ruta, 2 814 L, 607 km y S/ 886.35 netos por pagar. Cada fila tiene boleta PDF, adelanto y confirmación de pago; abajo, el costo real por litro y los últimos pagos.

Figura 18

Panel web: recetas con el costo real por litro

Nota. El costo de la «Leche Cruda» de cada receta es el costo real por litro (S/ 1.67): base S/ 1.16 + logística S/ 0.45 + gastos S/ 0.06.

Figura 19

Panel web: dashboard de ventas

Nota. Acciones rápidas, indicadores, ventas de 30 días, carruseles de más vendidos, por vencer y stock bajo.

Figura 20

Panel web: control de calidad sorpresa

Nota. Controles del día, semáforo de riesgo de los ganaderos, alertas de observaciones del chofer y bloqueados.

Figura 21

Tienda en línea (e-commerce)

Nota. Catálogo público con productos publicados desde las recetas y stock tomado de los lotes producidos.

# Capítulo IV. Pruebas, Configuración y Adaptación a OpenUP

## 4.1 Resultados de pruebas

Se ejecutaron 325 verificaciones y todas fueron aprobadas en la versión final del Sprint 2. Las pruebas del backend usan PHPUnit sobre SQLite en memoria; las de la app, kotlin.test con un SQLite real en memoria; las de extremo a extremo se hicieron contra el servidor Laravel con MySQL y los datos de demostración, y la de aceptación, con el APK en un emulador Android 14 y en un celular real.

Tabla 20

Resumen de casos de prueba por tipo

| Tipo de prueba | Ejecutados | Aprobados | Fallidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias del backend (semana de liquidación, configuración) | 9 | 9 | 0 |
| API de la app (acopio, campo, enlace, fotos, GPS, rutas, 2 strikes, solicitudes) | 59 | 59 | 0 |
| Calidad sorpresa, roles múltiples y seguridad | 15 | 15 | 0 |
| Producción, recetas, precios, vencimiento, planilla y costo por litro | 27 | 27 | 0 |
| Ventas (carrito, comprobante, anulación, dashboard) | 10 | 10 | 0 |
| Tienda web (checkout, boleta, seguimiento, Nubefact simulado) | 15 | 15 | 0 |
| Panel, operaciones, trazado de rutas, seeder y tareas programadas | 40 | 40 | 0 |
| App KMP: commonTest (SQLDelight, SyncManager, ViewModel, rutas, GPS, trazado) | 63 | 63 | 0 |
| Extremo a extremo: peticiones al servidor real | 70 | 70 | 0 |
| Extremo a extremo: código Kotlin de la app contra Laravel | 12 | 12 | 0 |
| Aceptación en emulador Android 14 y celular Samsung | 5 | 5 | 0 |
| Total | 325 | 325 | 0 |

Nota. Resultados del 28/10/2026 (175 pruebas y 775 aserciones del backend; 63 de la app).

Tabla 21

Casos de prueba representativos

| ID | Escenario | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-03 | Registrar un acopio en modo avión | Se guarda como pendiente y se sube solo al volver la señal | Aprobado |
| CP-07 | Editar el mismo acopio en dos equipos | Gana la versión más reciente | Aprobado |
| CP-11 | Reenviar el mismo acopio (mismo UUID) | Sin duplicados ni segundo strike | Aprobado |
| CP-15 | Segundo acopio observado en la semana | Ganadero suspendido | Fallido en la 1.ª ronda (semana equivocada de domingo a miércoles); corregido |
| CP-19 | Acopio de la app de campo en el panel | Aparece en dashboard y panel en vivo | Fallido (no se veía); corregido con AcopioCampoEnlace |
| CP-41 | Liquidar la semana que cierra un miércoles | Incluye los acopios del miércoles | Fallido (SQLite excluía el último día con whereBetween); corregido con whereDate |
| CP-44 | Planilla: 2 días, 1 000 L, pensión 10 %, adelanto S/ 20 | Bruto 140.00, neto 106.00 | Aprobado |
| CP-45 | Regenerar una planilla ya pagada | No cambia | Aprobado |
| CP-46 | Costo real con 1 000 L, S/ 180 de logística y 4 % | S/ 2.0592 por litro; receta de 10 L = S/ 20.59 | Aprobado |
| CP-47 | Promedio pagado con penalidades | Divide entre litros recibidos | Fallido (sumaba dos veces los litros adulterados); corregido |
| CP-48 | Registrar entrega de un ganadero bloqueado | La app no deja elegirlo y la API responde 403 | Aprobado |

Nota. CP = caso de prueba. Los fallidos se volvieron a ejecutar tras la corrección y hoy pasan. Elaboración propia.

## 4.2 Evidencias de pruebas

Backend: planilla de choferes (tests/Feature/PlanillaYCostoLecheTest.php)

public function test_calcula_dias_litros_km_bono_descuentos_y_neto(): void

{

[$desde, $hasta] = $this->acopios();     // 2 días × 500 L + 80 L rechazados

$c = app(PlanillaChoferService::class)->calcular($this->chofer, $desde, $hasta, 20);

$this->assertSame(2, $c['dias_trabajados']);

$this->assertEquals(1000, $c['litros_recolectados']);   // el rechazado no cuenta

$this->assertEquals(140, $c['total_bruto']);            // 2 × 60 + 1000 × 0.02

$this->assertEquals(106, $c['total_neto']);             // − 10 % − S/ 20

}

Figura 22

Salida de consola de las pruebas del backend (cierre del Sprint 2)

$ php artisan test

PASS  Tests\Feature\Regla2StrikesTest

✓ primer adulterado desde el campo avisa al admin  0.11s

✓ segundo adulterado desde el campo suspende al ganadero  0.13s

✓ cuenta juntas las adulteraciones de ambas apps  0.12s

✓ aprobados no cuentan  0.11s

✓ reintento del celular no cuenta doble  0.12s

✓ editar de aprobado a adulterado cuenta como strike  0.14s

✓ ganadero ya suspendido no genera avisos repetidos  0.11s

✓ app clasica sigue suspendiendo al segundo strike  0.11s

...

PASS  Tests\Feature\PlanillaYCostoLecheTest

✓ calcula dias litros km bono descuentos y neto  0.12s

✓ generar pagar boleta y exportar desde el panel  1.05s

✓ costo real por litro y receta dinamica  0.20s

...

Tests:    175 passed (775 assertions)

Duration: 38.89s

Nota. Salida real del 28/10/2026, recortada: Regla2StrikesTest (Sprint 1), PlanillaYCostoLecheTest (Sprint 2) y el resumen final.

Figura 23

Resultado de Gradle de las pruebas de la app KMP

$ ./gradlew :composeApp:testAndroidHostTest

Clase de prueba               Pruebas  Fallas

AcopioLocalSqlDelightTest           6       0

AcopioViewModelTest                 9       0

CatalogoYSesionTest                 4       0

MejorasCampoTest                   10       0

NivelCargaTest                      1       0

RutaYGpsTest                       15       0

SesionVencidaHttpTest               2       0

SyncManagerTest                    12       0

TrazadoRutaTest                     4       0

Total                              63       0

BUILD SUCCESSFUL

Nota. Incluye las pruebas nuevas del Sprint 2: ganadero bloqueado por calidad y registro con observación y frasco de muestra.

## 4.3 Gestión de la configuración

El proyecto usa dos repositorios Git: prolech-backend (Laravel) y aplicacionnnnnn (app Kotlin). Cada cambio se guarda en un commit en español que indica el área y qué se hizo. Los secretos no entran al repositorio (.env, local.properties, keystore.properties y la llave prolech-release.jks están en .gitignore). El flujo es: rama feature/HU-xx, pruebas primero, suite completa en local, CI en GitHub Actions, revisión de otro integrante e integración al cierre del sprint.

Tabla 22

Incrementos entregados por sprint

| Incremento | Sprint | Contenido principal |
| --- | --- | --- |
| v0.5 | 1 | Acopio con Lactoscan, calidad, regla de 2 strikes, ganaderos, rutas, rotación, liquidación con sobre de pago, calidad en planta, reportes, 2FA |
| v1.0 | 2 | App KMP offline-first con SQLDelight y Ktor, mapa OSMDroid y GPS, panel en vivo, producción maestro–detalle con vencimientos, ventas y tienda, control sorpresa |
| v1.1 | 2 | Planilla de choferes y costo real por litro con costeo dinámico de recetas |

Nota. Elaboración propia a partir del historial de Git.

Figura 24

Últimos commits del repositorio del backend

$ git log --oneline -8

eb34a23 Costo real por litro: precio promedio sobre los litros recibidos en las semanas liquidadas

0861f17 Planilla de choferes y costo real por litro puesto en planta

0dcc25a Control de calidad sorpresa: semáforo, sorteo, frascos, resultados y bloqueo por entregas

2496267 Ventas: dashboard completo con acciones, indicadores, gráficos y carruseles

f88c378 Producción: vencimiento por lote y stock de la tienda desde lo producido

2adf272 Precios: costo por unidad desde la receta, precio sugerido y margen

87143fa Detalles: usuarios editables, ruta actual real, caminos en el mapa GPS y avisos al chofer

aa1d9e1 Usuarios con varios roles: rol principal + accesos adicionales

Nota. Salida real del repositorio prolech-backend al 28/10/2026.

## 4.4 Comparación con el ciclo de vida de OpenUP

OpenUP organiza el proyecto en cuatro fases con iteraciones internas (Kroll y MacIsaac, 2006). El equipo trabajó con Scrum en dos sprints y los relacionó con esas fases:

Tabla 23

Correspondencia entre los sprints de Scrum y las fases de OpenUP

| Fase OpenUP | Objetivo de la fase | Equivalente en el proyecto | Entregable producido |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Acordar el alcance y la visión | Sprint 0 (agosto): entrevistas en la planta y Product Backlog con MoSCoW | Visión y requerimientos (Capítulo I) |
| Elaboración | Estabilizar la arquitectura | Primera mitad del Sprint 1: modelo de datos, API con token y servicios | Arquitectura MVC + servicios (Capítulo III) |
| Construcción | Completar la funcionalidad | Resto del Sprint 1 y Sprint 2 | Incrementos v0.5, v1.0 y v1.1 con sus pruebas |
| Transición | Entregar al usuario | Última semana del Sprint 2: APK, manual, respaldos y despliegue preparado | Manual de usuario, APK y guía de despliegue |

Nota. Elaboración propia.

Tabla 24

Diferencias principales entre Scrum y OpenUP en el proyecto

| Aspecto | Scrum (aplicado) | OpenUP (adaptado) |
| --- | --- | --- |
| Roles | Product Owner, Scrum Master, Developers | Stakeholder, jefe de proyecto, analista, arquitecto, desarrollador, tester |
| Planificación | Sprint Backlog por sprint de 4 semanas | Plan por fases y plan de iteración |
| Documentación | Historias con Gherkin, INVEST y MoSCoW | Visión, casos de uso, arquitectura y plan de pruebas |
| Gestión del riesgo | Implícita en la priorización del backlog | Explícita: la Elaboración ataca primero el riesgo técnico |

Nota. Elaboración propia.

El mayor riesgo técnico, la sincronización sin señal, se abordó en el Sprint 2. La comparación con OpenUP muestra que, de haberse prototipado en la Elaboración (Sprint 1), se habría evitado el retrabajo de unir los acopios de la app con la tabla que lee el panel.

# Conclusiones

- ProLech permite registrar el acopio sin señal: la app KMP guarda cada entrega en SQLDelight y la sincroniza sola con Ktor; no se generó ningún duplicado gracias al UUID creado en el celular y a la regla Last-Write-Wins.

- El backend Laravel con MVC y una capa de servicios atiende al panel, a la tienda y a la app sobre los mismos modelos, de modo que reglas como la de dos adulteraciones o el control sorpresa se escriben una sola vez.

- La planilla de choferes y el costo real por litro convierten datos operativos (días, litros, km, pagos) en información económica: con los datos de demostración, el litro puesto en planta cuesta S/ 1.67 y las recetas toman ese costo para su precio sugerido.

- Scrum en dos sprints de cuatro semanas permitió entregar 128 de 139 puntos (92.1 %) con una velocidad promedio de 64 puntos; todas las historias Must se completaron y lo pendiente depende de servicios externos.

- Las pruebas automatizadas (175 del backend y 63 de la app) y las de extremo a extremo detectaron 43 defectos, como el último día excluido de la semana en SQLite o el doble conteo de litros adulterados en el costo, todos corregidos con prueba de regresión.

# Recomendaciones

- Contratar un VPS y un dominio y publicar con la configuración de deploy/ (Docker + Caddy con HTTPS automático) (HU-25).

- Crear la cuenta de Nubefact para que la boleta tenga validez ante SUNAT (HU-26).

- Completar la pestaña «Inspecciones» de la app para que el inspector registre los controles en el predio sin abrir el panel (HU-27).

- Validar con contabilidad las tarifas de la planilla (jornal, bono y aporte de pensión) y el porcentaje de gastos generales antes de usar el costo real para fijar precios.

- Copiar cada semana un respaldo y la llave de firma del APK fuera del servidor.

# Referencias

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.ª ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Cash App. (s.f.). SQLDelight documentation. https://sqldelight.github.io/sqldelight/

Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.

JetBrains. (s.f.). Kotlin Multiplatform. Kotlin Documentation. https://kotlinlang.org/docs/multiplatform.html

JetBrains. (s.f.). Ktor client. Ktor Documentation. https://ktor.io/docs/client-create-new-application.html

Kroll, P., y MacIsaac, B. (2006). Agility and discipline made easy: Practices from OpenUP and RUP. Addison-Wesley Professional.

Laravel. (2026). Laravel documentation (versión 13.x). https://laravel.com/docs

OSMDroid. (s.f.). osmdroid: OpenStreetMap-Tools for Android. https://github.com/osmdroid/osmdroid

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org. https://scrumguides.org

SmartBear. (s.f.). Gherkin reference. Cucumber Documentation. https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/

Washizaki, H. (Ed.). (2024). Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK Guide) (versión 4.0). IEEE Computer Society. https://www.swebok.org

# Apéndices

## Apéndice A. Manual de Usuario de ProLech

A.1 Requisitos. Celular Android 7.0 o superior con GPS. Para el panel web: Chrome, Edge o Firefox actualizado. La primera sesión de cada chofer requiere internet para descargar su ruta.

A.2 Instalación de «ProLech Acopio».

- Copie el APK que entrega la planta y ábralo; si Android lo pide, permita instalar apps de origen desconocido.

- En el inicio de sesión toque «Servidor» y escriba la dirección que indique el administrador.

- Ingrese su correo y contraseña. Acepte los permisos de ubicación y cámara.

Tabla A1

Tareas por usuario

| Usuario | Tarea | Pasos |
| --- | --- | --- |
| Chofer | Ver la ruta del día | Mi ruta → paradas en el orden del camino, km y capacidad del camión |
| Chofer | Registrar una entrega | Acopios → ganadero → litros → ¿cómo se ve la leche? → Registrar (si aparece «Hoy toca muestra», llenar el frasco indicado) |
| Chofer | Cuenta | 👤 Cuenta → cambiar servidor, sincronizar o cerrar sesión |
| Calidad | Control sorpresa | Panel → Control sorpresa → controles del día → registrar resultado (agua, densidad…) → el sistema aplica la sanción |
| Asistente | Liquidar a los ganaderos | Panel → Liquidaciones → Generar → Confirmar → Pagar → sobre PDF |
| Administrador | Pagar a los choferes | Panel → Planilla choferes → Semanal o Mensual → Generar planilla → adelantos → 💵 Pagar → Boleta PDF / Excel |
| Administrador | Costo real por litro | Panel → Recetas (o Producción o Dashboard) → tarjeta «Costo real por litro» → ↻ Recalcular; tarifas en Configuración |
| Jefe de producción | Orden de producción | Panel → Producción → agregar productos → Guardar (descuenta insumos, crea lotes con vencimiento) |
| Despacho | Registrar una venta | Panel → Ventas → Nueva venta → carrito → Guardar → Comprobante |
| Cliente | Comprar en la tienda | Tienda → carrito → datos → pago → boleta → seguimiento con código |

Nota. Elaboración propia.

## Apéndice B. Actas de los eventos Scrum

### B.1 Sprint 1 – Core de acopio, calidad y liquidación

Tabla B1

Acta de Sprint Planning del Sprint 1

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha y duración | Jueves 03/09/2026, 16:00 a 20:00 (4 h), laboratorio de la EP de Ingeniería de Sistemas |
| Asistentes | Alex Brayan Gutiérrez Huanca (PO), Jhon Saul Mamani Cruz (SM), Jayson Smit Coaquira Ramírez (Developer), Jhon Fredy Quilla Larico (Developer) |
| Sprint Goal | El chofer registra cada entrega con su calidad Lactoscan, la planta castiga la adulteración con la regla de 2 strikes, rota a sus choferes y liquida a sus ganaderos cada semana |
| Capacidad | 4 integrantes × 20 días × 3 h = 240 h. Sin velocidad histórica: se comprometen 63 puntos |
| Historias comprometidas | HU-01 a HU-12 (63 puntos): 8 Must, 3 Should, 2 Could |
| ¿Cómo se hará? (parte 2) | Laravel 13 con servicios; primero modelo de datos y API con token; la regla de 2 strikes en un solo servicio |
| Riesgos | Definir con la planta la semana de liquidación (jueves–miércoles) y los rangos de agua; costo de mensajes 2FA |
| Acuerdos | Gherkin antes de programar; una migración por cambio; demo en el celular en la Review |

Nota. Elaboración propia.

Tabla B2

Registro de Daily Scrum del Sprint 1 (extracto)

| Fecha | Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/09 | Jayson Smit Coaquira Ramírez | Modelo Acopio y migraciones de calidad | API POST /acopios con client_uuid | Ninguno |
| 08/09 | Jhon Fredy Quilla Larico | CRUD de ganaderos | Zonas con polígono en el mapa | Leaflet no dibuja en modales |
| 08/09 | Jhon Saul Mamani Cruz | Tablero y casos de prueba HU-05 | Casos de prueba HU-06 y HU-07 | Ninguno |
| 08/09 | Alex Brayan Gutiérrez Huanca | Rangos de agua con la planta | Gherkin de HU-08 (liquidación) | Falta precio de temporada de lluvias |
| 17/09 | Jayson Smit Coaquira Ramírez | AdulteracionService | Semana de liquidación jueves–miércoles | El domingo calcula la semana anterior (bug) |
| 17/09 | Jhon Fredy Quilla Larico | Exportación XLSX propia | Plan inopinado de calidad | Ninguno |
| 24/09 | Jayson Smit Coaquira Ramírez | Sobre de pago PDF | Estados confirmada y pagada | Ninguno |
| 24/09 | Jhon Fredy Quilla Larico | Comunicados y reuniones | Portal del proveedor | No alcanza el tiempo para HU-12 |

Nota. Daily de 15 min de pie, de lunes a viernes a las 08:00.

Tabla B3

Acta de Sprint Review del Sprint 1

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha y duración | Miércoles 30/09/2026, 2 h |
| Asistentes | Equipo Scrum y administrador de la planta (stakeholder) |
| Incremento presentado (v0.5) | Acopio con Lactoscan y calidad, regla de 2 strikes, ganaderos y rutas en el mapa, rotación mensual, liquidación con sobre de pago, calidad en planta, reportes y 2FA |
| Historias aceptadas | HU-01 a HU-11 (60 de 63 puntos) |
| No terminadas | HU-12 Portal del proveedor (3 puntos): vuelve al Product Backlog y entra al Sprint 2 |
| Comentarios del stakeholder | «Necesitamos que el chofer pueda registrar sin señal» y «queremos saber cuánto nos cuesta de verdad el litro» |
| Cambios al Product Backlog | Se priorizan HU-13 y HU-14 como Must; se agregan HU-22 (planilla) y HU-23 (costo real por litro) |
| Conformidad | Alex Brayan Gutiérrez Huanca (Product Owner) |

Nota. Elaboración propia.

Tabla B4

Retrospectiva del Sprint 1 (Empezar – Dejar – Continuar)

| Empezar | Dejar | Continuar |
| --- | --- | --- |
| Escribir los escenarios Gherkin antes de programar (responsable: PO) | Repetir reglas de calidad en varios controladores | Migraciones pequeñas, una por cambio |
| Probar la semana de liquidación con fechas de borde: domingo y miércoles (SM) | Dejar las pruebas manuales para el último día | Servicios con transacciones para el dinero |

Nota. Acciones con responsable revisadas en el Sprint Planning del Sprint 2.

### B.2 Sprint 2 – App offline-first y negocio

Tabla B5

Acta de Sprint Planning del Sprint 2

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha y duración | Jueves 01/10/2026, 16:00 a 20:00 (4 h) |
| Asistentes | Alex Brayan Gutiérrez Huanca (PO), Jhon Saul Mamani Cruz (SM), Jayson Smit Coaquira Ramírez (Developer), Jhon Fredy Quilla Larico (Developer) |
| Sprint Goal | El chofer trabaja sin señal con la app KMP y GPS; la planta paga la planilla de choferes, conoce el costo real de su litro, produce con recetas maestro–detalle y vende en línea |
| Capacidad y velocidad | 240 h; velocidad del Sprint 1: 60 puntos. Se comprometen 79 puntos (19 de ellos Should/Could con dependencias externas) |
| Historias comprometidas | HU-12 (arrastre) y HU-13 a HU-27 |
| ¿Cómo se hará? (parte 2) | Kotlin Multiplatform con SQLDelight 2 como fuente única de verdad y Ktor; planilla y costo como servicios con parámetros en Configuración |
| Riesgos | KMP con AGP 9; mapas sin Google (OSMDroid); contratar VPS y Nubefact depende de pagos |
| Acuerdos | Toda historia de la app se prueba en modo avión; las fórmulas de dinero se validan con la planta con un ejemplo real |

Nota. Elaboración propia.

Tabla B6

Registro de Daily Scrum del Sprint 2 (extracto)

| Fecha | Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/10 | Jayson Smit Coaquira Ramírez | Esquema SQLDelight y repositorio offline | SyncManager con Ktor (push) | Gradle no genera SQLDelight con AGP 9 |
| 06/10 | Jhon Fredy Quilla Larico | Carrito de ventas | Comprobante imprimible | Ninguno |
| 06/10 | Jhon Saul Mamani Cruz | Casos de prueba modo avión | Prueba en emulador Android 14 | Ninguno |
| 15/10 | Jayson Smit Coaquira Ramírez | Mapa OSMDroid y camino OSRM | GPS en lote | Mapa «Access blocked» con paquete com.example |
| 15/10 | Jhon Saul Mamani Cruz | Pruebas E2E de la API | Celular real en la red local | Resuelto: applicationId pe.prolech.acopio |
| 22/10 | Jayson Smit Coaquira Ramírez | Control sorpresa (servicio y panel) | App: observación y frasco | Ninguno |
| 27/10 | Jayson Smit Coaquira Ramírez | PlanillaChoferService y vistas | CostoLecheService y recetas dinámicas | Ninguno |
| 27/10 | Alex Brayan Gutiérrez Huanca | Validó tarifas de chofer con la planta | Validar % de gastos generales | Falta dato de luz y agua de la planta |
| 28/10 | Jhon Fredy Quilla Larico | Exportación Excel de la planilla | Preparar demo de la Review | VPS y Nubefact sin contratar |

Nota. Daily de 15 min, de lunes a viernes a las 08:00.

Tabla B7

Acta de Sprint Review del Sprint 2

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha y duración | Miércoles 28/10/2026, 2 h |
| Asistentes | Equipo Scrum y administrador de la planta (stakeholder) |
| Incremento presentado (v1.1) | App KMP offline-first con sincronización, mapa y GPS; panel en vivo; producción maestro–detalle con vencimientos; ventas con dashboard; tienda en línea; control sorpresa; planilla de choferes con boleta; costo real por litro en recetas |
| Demostración | Acopio en modo avión en el celular y sincronización al volver la red; generación y pago de la planilla con boleta PDF; recálculo del costo real (S/ 1.67/L) y precio sugerido del manjar blanco |
| Historias aceptadas | HU-12 a HU-24 (68 de 79 puntos) |
| No terminadas | HU-25 VPS y dominio, HU-26 Nubefact, HU-27 pestaña Inspecciones (11 puntos) |
| Comentarios del stakeholder | Revisar con contabilidad el aporte de pensión; agregar más adelante el pago a acopiadores eventuales |
| Conformidad | Alex Brayan Gutiérrez Huanca (Product Owner) |

Nota. Elaboración propia.

Tabla B8

Retrospectiva del Sprint 2 (Empezar – Dejar – Continuar)

| Empezar | Dejar | Continuar |
| --- | --- | --- |
| Probar la integración app–web de punta a punta antes de la Review (SM) | Comprometer historias que dependen de pagos externos sin plan B | Una prueba automatizada por cada defecto corregido |
| Validar las fórmulas de dinero con un ejemplo real de la planta antes de programarlas (PO) | Guardar la llave de firma del APK solo en una PC | Pruebas en modo avión y en celular real |
| Subir los repositorios a GitHub para activar la CI (Dev) | Usar whereBetween con fechas en SQLite | Parámetros de negocio en Configuración, no en el código |

Nota. Elaboración propia.

## Apéndice C. Plantillas de Gestión de la Configuración

Figura C1

Plantilla de solicitud de cambio (pull request)

## [Área]: [resumen corto del cambio]

**Historia:** HU-[xx] · **Sprint:** [1|2] · **Revisor:** [integrante]

### ¿Qué cambia?

- [cambio 1]

### ¿Cómo probarlo?

1. php artisan test   /   ./gradlew :composeApp:testAndroidHostTest

2. [paso manual, por ejemplo: registrar un acopio en modo avión]

### Checklist (Definición de Hecho)

- [ ] Escenarios Gherkin cumplidos   - [ ] Suite completa en verde

- [ ] Migración probada en MySQL y SQLite   - [ ] Funciona en modo avión

Figura C2

Reporte de un defecto real del Sprint 2

## BUG-47: el costo real sumaba dos veces los litros adulterados

**Caso de prueba:** CP-47 · **Severidad:** Media · **Versión:** v1.1 · **Módulo:** Costos

**Resultado esperado:** precio promedio = total pagado ÷ litros recibidos.

**Resultado obtenido:** S/ 1.08 (denominador = aprobados + adulterados; en semanas

con penalidad grave los litros ya estaban en aprobados).

**Corrección:** dividir entre los litros no rechazados de las semanas liquidadas → S/ 1.16.

## Apéndice D. Evidencias de Despliegue

Tabla D1

Datos del entorno de pruebas y de producción

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Servidor de pruebas | Laragon en Windows 10: PHP 8.5, MySQL 8.0.30, php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000 |
| Base de datos | MySQL 8, 67 migraciones, zona horaria America/Lima, respaldo diario a las 02:00 (se conservan 14) |
| Datos de demostración | ProlechDemoSeeder: 4 rutas, 5 choferes, 22 ganaderos, acopios, liquidaciones, 12 planillas de choferes (8 pagadas), recetas y tienda |
| Tareas programadas | respaldo 02:00 · limpieza 03:00–03:20 · sorteo de calidad 04:30 · costo leche 05:00 · alertas de stock 06:30 · vencidos 06:35 · bloqueos 23:30 |
| Aplicación móvil | ProLech Acopio (pe.prolech.acopio), Android 7.0 o superior; probada en emulador Android 14 y Samsung S21 FE |
| Producción (preparado) | Docker (PHP-FPM 8.5 + MySQL 8.4) con Caddy y certificado Let's Encrypt automático |
| Dominio y VPS | Pendiente de contratar (HU-25) |

Nota. Datos reales al 28/10/2026.

Figura D1

Migración, datos de demostración y costo real en el entorno de pruebas

$ php artisan migrate

2026_10_28_100001_planilla_choferes_y_costo_leche .......... 568.26ms DONE

$ php artisan db:seed --class=ProlechDemoSeeder

✅ ProlechDemoSeeder: Huata lista para la demostración.

$ php artisan prolech:costo-leche

Costo real por litro: S/ 1.6739

Nota. Salida real del 28/10/2026.